## MERCADEO
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | División Comercial y Financiera. | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Jefe División Comercial y Financiera.
Objetivo General | Generación de recursos que permitan libertad financiera de Telecaribe y racionalización del gasto y eficiencia del mismo.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CANAL | FONTV | SOCIOS
GESTION DE MERCADEO Y VENTAS
1. Fortalecer la gestión de mercadeo y venta de los servicios que presta el canal para financiar un 40% de la operación del canal.
1.1 Esquema de comercialización regional | Fortalecer la capacidad comercial del canal para aumentar el nivel de ventas con vendedores en cada departamento. Para vigencia 2014, se tendrán vendedoras en 3 departamentos de la costa. | [12 empty] | Documento | [5 empty] | División Comercial y Financiera.
1.2 Comercialización en la página web | Creación de Tarifas para venta publicidad a través de la web de Telecaribe con banners, botones publicitarios, enlaces de textos, interstitial Ad, audios y demás. | [12 empty] | Documento | [5 empty] | División Comercial y Financiera.
1.3 comercialización BTL (Back The Line) | Creación de un esquema de comercialización para eventos masivos, que nos permita ofrecer el servicio de transmisión mas BTL. | [12 empty] | Documento | [5 empty] | División Comercial y Financiera.
1.4 Socialización, Implementación de tecnología IP para transmisiones | Creación de plan de comercialización de transmisiones vía IP, así como de sus tarifas. | [12 empty] | Documento | [5 empty] | División Comercial y Financiera.
2. Administrar los recursos del canal y la información financiera para asegurar la operacionalidad del canal durante la vigencia 2014
2.1 Implementación de un modulo de gestión comercial en FOMPLUS | Información oportuna e integral con facturación y el nuevo Software administrativo. | [12 empty] | Adquisición o desarrollo nuevo Software | [5 empty] | División Comercial y Financiera.
2.2 Optimización de la gestión de recaudos | Días de recuperación de la Cartera <= 90 días. | [12 empty] | Índice de Cartera | [5 empty] | División Comercial y Financiera
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014

## PROGRAMACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | División de Programación y Emisión | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Jefe División Programación y Emisión
Objetivo General | Replantear la parrilla de programación mejorando la calidad y el cubrimiento regional con contenidos educativos, informativos, culturales y entretenidos que contribuyan con la preservación de la identidad cultural de la Región Caribe colombiana.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
Objetivo Específico : 1. Aumentar contenidos descentralizados dentro de la parrilla de programación, con el fin de garantizar que los habitantes de la Región Caribe se vean representados en el Canal.
1.1 Diseño de nuevos contenidos para ser realizados bien por el propio canal o bien por terceros que aumenten el cubrimiento regional, originado tanto desde los distintos departamentos como desde Barranquilla pero con alcance regional. | Incrementar en 10% la descentralización en los contenidos de la parrillas de programación. | [12 empty] | Actas de Reuniones | 0 |  |  |  |  | William Guerrero, Tecnólogo Grado 15 Leydy Pacheco,Contratista Revisión Programas
1.2. Apertura de franjas diarias programas en la parrilla de programación del Canal | [13 empty] | %programación comunitaria /programación habitual | 0 |  |  |  |  | Bertha Quintero, Tecnólogo Grado 15
1.3. Fomentar la presencia activa, natural y orgánica de las diferentes comunidades y colectivos presentes en la región dentro de la programación habitual del canal. | [13 empty] | %presencia comunitaria /%presencia general | 0 |  |  |  |  | Jefe División
1.4. Aumentar el porcentaje de Closed Capitón al 20% y restituir el lenguaje de señas. | [13 empty] | Informe | 0
1.5 Seguimiento trimestral del cumplimiento del porcentaje de descentralización de la parrilla de programación | [13 empty] | Informe | 0 |  |  |  |  | William Guerrero, Tecnólogo Grado 15
Objetivo Específico 2: Generar mayor audiencia a través de la promoción de los espacios de producción propia.
2.1 Trabajar de la mano del departamento de Comunicaciones en una estrategia de promoción externa del canal que permita dar a conocer su oferta televisiva. | Duplicar el promedio de niveles de audiencia del canal, que durante 2013 fue determinado en 0.9% | [12 empty] | Informe de estrategia | 0 |  |  |  |  | Isis Ríos, Técnico Operativo Grado 15
2.2 Plan de promociones de espacios de producción propia dentro de la programación habitual | [13 empty] | Numero de promociones de programas propios emitidas/Total de promociones planeadas | 0
2.3 Continuar contratando un mecanismo de medición de audiencias. Adelantar mediciones alternativas de movimiento en redes sociales, e Internet. | [13 empty] | Informe de medición | 0
Objetivo Específico 3: Ofrecer una parrilla de programación variada para los televidentes.
3.1 Compra de derechos de emisión de programación infantil. | Dinamizar la parrilla de programación con series extranjeras dirigidas a niños, jóvenes y familia. | [12 empty] | Emitir por lo menos diez (10) derechos de emisión | 147000000 |  | 147000000 |  |  | Bertha Quintero, Tecnólogo Grado 15
3.2. Compra de derechos de emisión programación juvenil. | [14 empty] | 84000000 |  | 84000000
3.3 Compra de películas familiares nacionales y extranjeras. | [14 empty] | 30000000 |  | 30000000
Objetivo Específico 4: Mejorar la calidad de contenidos y producción técnica de la programación general.
4.1. Completar el proceso de migración a recepción digital de programas. | Socializar, sensibilizar y fomentar la migración de los terceros. | [12 empty] | % de programas recibidos digitalmente. | 0
4.2 Seguimiento a programas de terceros. | Disminuir la devolución de programas por fallas técnicas y de contenido | [12 empty] | Informe Bimestral | 0 |  |  |  |  | William Guerrero, Tecnólogo Grado 15 Leydy Pacheco,Contratista Revisión Programas
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014

## PRODUCCIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | División de Producción | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Jefe División Producción
Objetivo General | Diseñar, desarrollar y prestar el servicio de producción de televisión, para satisfacer las necesidades y expectativas de los clientes internos y externos.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO TOTAL | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  |  | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
I. OBJETIVO GENERAL: Desarrollar productos (programas) enmarcados en una cadena de valor que atraigan y generen un mayor consumo en televidentes y anunciantes
1. Objetivo Especifico: Fortalecimiento de la Descentralización de la programación de Telecaribe
1.1 Desarrollar actividades con la academia de la Región Caribe a fin de identificar el semillero de nuevas generaciones en dirección y realización de televisión, que puedan generar nuevas propuestas. | Identificar nuevos talentos desde la academia, en la realización y dirección de televisión, que aporten a nuevas propuestas televisivas. | [12 empty] | personal contratado >2 | [5 empty] | Producción
1.2. Diseño, implementación y prueba de un prototipo de organización y gestión para la División de Producción de Telecaribe a partir de la operación en la nueva sede y la diversificación de sus servicios | Modernizar la gestión de producción actual. | [12 empty] | Prototipo diseñado validado con todo el personal (durante 6 meses) y aprobado por la gerencia | [5 empty] | Producción
1.3. Transmisiones de las fiestas mas representativas de nuestra región. DE FIESTA POR NUESTRA REGION | Difundir el legado cultural de cada departamento a través de la producción de 12 eventos culturales | [12 empty] | No. de Transmisiones/ Transmisiones programadas | 576106608 | 216106594 | 360000014 |  |  | Producción
1.4 Realización y producción del programa LO SABE QUESSEP | Promover los valores de la cultura regional, fomentar el entretenimiento sano a través de nuestra gastronomía. Emisión 100 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 235200000 | 58000000 | 177200000 |  |  | Producción
1.5 Realización y producción del programa COCINA DE INMIGRANTES | Promover los valores de la cultura regional, fomentar el entretenimiento sano a través de nuestra gastronomía y la diversidad cultural que ha influenciado la cultura Caribe. Emisión 30 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 132837000 | 17400000 | 115437000 |  |  | Producción
1.6 Realización y producción del programa GREEN GO | Emitir contenidos turísticos para fomentar y dar a conocer la oferta turística de la región. Emisión 30 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 151360000 | 17400000 | 133960000 |  |  | Producción
Promover los valores de la cultura regional, fomentar el entretenimiento sano y educar sobre temas de interés regional
2. Fortalecimiento de la programación Cultural
2.1 Realización y producción del programa TROPICOS | Realizar 7 documentales para mostrar a la región de una manera diferente y propender por la realización del género documental en la Región Caribe | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 120121723 | 4060000 | 116061723 |  |  | Producción
2.2 Realización y producción del programa TRAVELLING | Realizar programas orientados a formar espectadores del cine y la tv, impactando con programas de apreciación televisiva y cinematográfica. Emisión 24 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 140252556 | 41760000 | 98492556 |  |  | Producción
2.3 Realización y producción de transmisiones en directo del Carnaval de Barranquilla 2014 | Realizar 6 trasmisiones de los eventos medulares del carnaval de Barranquilla y clip promociones de la fiestas | [12 empty] | No. de Transmisiones/ Transmisiones programadas | 409521758 | 97440000 | 312081758 |  |  | Producción
3. Fortalecimiento de la programación Habitual
3.1. Realización y producción del programa FELIZ DÍA | Fortalecer la franja de entretenimiento del canal a través de un magazine-variedades. Dirigido a todos los públicos en un horario familiar. Emisión de 50 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 734254364 | 435000000 | 299254364 |  |  | Producción
3.2 Realización y producción del contenedor infantil EL BUS AMARILLO | Contribuir con el desarrollo humano y fortalecer los valores de niños y niñas entre los 2 y 12 años de edad, a través de una propuesta televisiva creada para educar y entretener; emitiendo contenidos infantiles de producción nacional e internacional. Emisión de 35 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 386205375 | 152250000 | 233955375 |  |  | Producción
3.3 Realización y producción del contenedor infantil EL NUEVO LIBRO DE SOFÍA | Contribuir con el desarrollo humano y fortalecer los valores de niñas y niños a través de una propuesta creada para entretener. Emisión de 12 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 75480000 | 3480000 | 72000000 |  |  | Producción
3.4 Realización y producción del programa de concurso PILLA LA NOTA | Contribuir con el desarrollo humano e intelectual de los jóvenes a través de programas de concurso. Emisión de 180 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 763679375 | 626400000 | 137279375 |  |  | Producción
3.5 Realización y producción del programa RETROVIRAL | Contribuir a la revisión y difusión del archivo de Telecaribe. A través de formatos divertidos y novedosos. Emisión de 180 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 69426000 | 34800000 | 34626000 |  |  | Producción
3.6 Realización y producción del programa de concurso BUTIMAN | Fomentar la cultura de nuestra región y fortalecer las expresiones más autóctonas como legado cultural para las futuras generaciones usando lenguajes de novedosos e innovadores( humor 2D-3D). Emisión de 12 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 51480000 | 3480000 | 48000000 |  |  | Producción
3.7 Realización y producción del programa WACA 3.0 | Promover el uso de las nuevas tecnologías en la región Caribe, apuntando a la población juvenil y adulta, a la cual se busca orientar y educar en este tema , permitiendo ejecutar una directriz del gobierno en el fomento de las TICS y nuevas tecnologías. Emisión de 180 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 498179375 | 365400000 | 132779375 |  |  | Producción
3.8 Realización y producción del programa FÚTBOL SOLO FÚTBOL | Propender por la difusión y fortalecimiento del deporte en la región, como medio de sano esparcimiento y promover la práctica de disciplinas. Emisión de 30 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 70541400 | 17400000 | 53141400 |  |  | Producción
3.9 Realización y producción del programa DOSSIER | Fomentar los formatos de rigor periodístico e investigativo Crear televidentes responsables y críticos. Emisión de 30 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 188510575 | 52200000 | 136310575 |  |  | Producción
3.10 Realización y producción del programa APRENDE A VER TV | Crear televidentes críticos, que vean la televisión como un elemento de educación y recreación, que ayuden en una intercomunicación a mejorar la calidad y los contenidos de la televisión y a mejorar los procesos de comunicación. Emisión de 30 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 128950000 | 17400000 | 111550000 |  |  | Producción
3.11 Realización y producción del programa CARA A CARA | Integrar a los televidentes del Caribe Colombiano en un espacio de opinión dedicado a temas de actualidad. Emisión de 20 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 43200000 | 23200000 | 20000000 |  |  | Producción
3.12 Realización y producción del programa CUADRILATERO | Propender por la difusión y fortalecimiento del deporte en la región como medio sano de esparcimiento. Emisión de 30 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 148538375 | 87000000 | 61538375 |  |  | Producción
3.13 Realización y producción del programa HOGAR SALUDABLE | Propender por el fortalecimiento de la familia como núcleo principal de la sociedad, convirtiéndonos en ente forjador de valores, a través de programas educativos que afiancen los valores y promuevan la sana convivencia de las familias televidentes. Emisión de 180 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 384659000 | 208800000 | 175859000 |  |  | Producción
3.14 Realización y producción del programa CIENCIA DEL HOGAR | Realizar programas que aporten al fortalecimiento de la casa como espacio principal y primigenio de la sociedad. Emisión de 24 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 130252920 | 13920000 | 116332920 |  |  | Producción
3.15 Realización y producción del programa MAURICIO ESCUCHA | Permitirnos llegar a todas las familias a través de un programa de orientación familiar y espiritual para todos nuestros televidentes , los cuales Tendrán interactividad con el conductor del programa. Emisión de 180 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 404390375 | 313200000 | 91190375 |  |  | Producción
3.16 Realización y producción del programa EDUCANDO A LUCÍA | Promover los valores de cultura regional Educar sobre temas de actualidad y de interés regional. Emisión de 40 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 146525379 | 58000001 | 88525378 |  |  | Producción
3.17 Realización y producción del Programa EN DIRECTO | Fortalecer la franja informativa y periodística del canal. Donde las noticias son analizadas por expertos para la audiencia general del Caribe. Emisión de 90 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 379416000 | 156600000 | 222816000 |  |  | Producción
4. Fortalecimiento de la programación para las Etnias y Medio Ambiente
4.1 Realización y producción del programa infantil LOS CUENTOS DEL ABUELO | Contribuir con el desarrollo humano y fortalecer los valores de niñas y niños a través de una propuesta creada para entretener. Emitir contenidos infantiles de producción nacional sobre las tradiciones de las comunidades indígenas que habitan en el Caribe. Emisión de 12 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 57480000 | 3480000 | 54000000 |  |  | Producción
4.2 Realización y producción del programa SIN IR MÁS LEJOS | Emitir contenidos turísticos para fomentar y dar a conocer la oferta turística de la región y estimular la aventura en una región rica y diversa como lo es la Región Caribe. Emisión de 40 capítulos | [12 empty] | No. De programas realizados y emitidos/ total programas planificados | 188680000 | 34800000 | 153880000 |  |  | Producción
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014
SEGUIMIENTO RECURSOS ANTV

## TRANSMISIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | División de Ingeniería | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Jefe División de Ingeniería
Objetivo General | Soportar la operación técnica del canal, asistir continuamente las áreas de Producción y Programación. Formulación, elaboración y ejecución de los diferentes proyectos tecnológicos, orientados a garantizar la correcta prestación del servicio público de televisión.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
I. OBJETIVO GENERAL: Adecuación de los estudios 2 y 3 de Telecaribe y fortalecimiento de la infraestructura técnica de producción para formato de alta definición
1.1 Registro y aprobación del plan de inversión por parte de la ANTV | Adecuación De Los Estudios 2 Y 3 De Telecaribe, Incluyendo El Fortalecimiento De La Infraestructura Tecnológica Para Producción En Alta Definición | [12 empty] | Resolución de aprobación de presupuesto de parte de ANTV | 1056615136.88 | 10000000 | 1056615136.88 |  |  | Jefe División de Ingeniería
1.2 Elaboración de pliegos de contratación | [13 empty] | Publicación de pliegos para la contratación
1.3 Adjudicación del contrato | [13 empty] | Minuta del contrato
1.4 Entrada de equipos a almacén | [13 empty] | Acta de recibo de Almacén
1.5 Pruebas finales y puesta en marcha | [13 empty] | Acta de recibo a satisfacción
2. Adquisición y puesta en marcha de una unidad de producción móvil IP
2.1 Registro y aprobación del plan de inversión por parte de la ANTV | Adquisición y puesta en marcha de una unidad móvil, incluye: Vehículo con adecuaciones internas para producción de televisión, Switcher HD, cuatro cadenas de cámaras, sistema de procesamiento y enrutamiento de video. | [12 empty] | Resolución de aprobación de presupuesto de parte de ANTV | 200000000 | 10000000 | 200000000 |  |  | Jefe División de Ingeniería
2.2 Elaboración de pliegos de contratación | [13 empty] | Publicación de pliegos para la contratación
2.3 Adjudicación del contrato | [13 empty] | Minuta del contrato
2.4 Entrada de equipos a almacén | [13 empty] | Acta de recibo de Almacén
2.5 Pruebas finales y puesta en marcha | [13 empty] | Acta de recibo a satisfacción
3. Fortalecimiento de la infraestructura técnica de producción y transmisión del canal
3.1 Registro y aprobación del plan de inversión por parte de la ANTV | Fortalecimiento de la infraestructura técnica de producción y transmisión del canal, incluye: Adquisición de un switcher de producción HD de 32 entradas, repotenciación de la fly con la compra de una cadena de procesamiento satelital, adquisición de unidad de reportería IP, adquisición de equipos para el aumentar la capacidad de producción de la unidad móvil IP. | [12 empty] | Resolución de aprobación de presupuesto de parte de ANTV | 416008254.96 | 10000000 |  |  |  | Jefe División de Ingeniería
3.2 Elaboración de pliegos de contratación | [13 empty] | Publicación de pliegos para la contratación
3.3 Adjudicación del contrato | [13 empty] | Minuta del contrato
3.4 Entrada de equipos a almacén | [13 empty] | Acta de recibo de Almacén
3.5 Pruebas finales y puesta en marcha | [13 empty] | Acta de recibo a satisfacción
4. Operación y mantenimiento de la red de transmisión del canal
4.1 Ejecutar plan de mantenimiento preventivo de las estaciones que componen la red de transmisión del canal | Elaborar un cronograma de mantenimiento, listado de repuestos y ejecución de las labores que permitan una continua y correcta operación de la red de transmisión del canal | [12 empty] | Numero de visitas realizadas sobre las visitas programadas | 209556455 |  |  |  |  | Jefe División de Ingeniería
4.2 Ejecutar plan de mantenimiento preventivo de la infraestructura técnica de las áreas de producción y programación del canal | Elaborar un cronograma de mantenimiento, listado de repuestos y ejecución de las labores que permitan una contínua y correcta operación de la infraestructura técnica de las áreas de producción y programación del canal. | [12 empty] | Numero de mantenimientos realizados sobre los mantenimientos programados
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014
Note on T31: jefe producción: Se han ejecutado 3 de los 4 mantenimientos programados para la vigencia
Note on T32: jefe producción: Se han ejecutado 3 de los 4 mantenimientos programados para la vigencia

## SECRETARIA GENERAL
PLAN DE ACCIÓN 2013
Proceso Responsable | Gestion Legal - Administrativa | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación |  |  | Responsable | Secretaria General
Objetivo General | Conceptuar, apoyar y actualizar los asuntos legales de los diferentes procesos de competencia de Telecaribe y llevar a cabo la defensa del Canal cuando se presenten demandas judiciales a favor o en su contra y recibir, tramitar, atender y acoger las quejas, reclamos y derechos de petición y sugerencias presentadas al Canal.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO POR CI: | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | CANAL | ANTV | SOCIOS
1. Ejecutar de forma eficiente la totalidad de los procesos de contratacion, asi como el control y seguimiento de los contratos con el apoyo tecnologico pertinente.
1.1. Contratar un nuevo software para la admisnistracion de consecutivos de contratos, seguimiento de proceso de contratacion y/o derechos de peticion y/o demandas, alertas de terminos etc. | Brindar seguimiento a los contratos, asi como permitir mayor control de la informacion, y generar en el personal compromiso con la sistematizacion y alimentacion del software. | [12 empty] | Inorme | 0 |  |  |  | No se encontraron registros de avances
1.2. Continuar con los procesos de Licitacion pública destinados a contratar la cesión de derechos de emisión de noticieros | Adjudicación espacios de noticieros | [12 empty] | Actos administrativos, Contrato | 0
1.3. Escaleras de emergencia | Una vez se cuente con los recursos, se espera iniciar el proceso de contratación para aperturar el proceso de licitación para las escaleras de emergencia, con el fin de acceder a ella en una manera rápida y segura. | [12 empty] | Actos administrativos, Contrato | 50000000 | 50000000
1.4. Ascensor | Contar con el sistema de transporte vertical diseñado para movilizar personas o bienes entre diferentes niveles. | [12 empty] | Actos administrativos, Contrato | 110000000 | 110000000
1.5. Cielo Raso | una vez se obtengan los recursos se iniciará el proceso de contratacion pertinente. | [12 empty] | Actos administrativos, Contrato | 150000000 | 150000000
2. Facilitar el manejo y control de los documentos e información vigente del canal.
3,1 Contratar o asignar la digitalización de documentos e información de la vigencia en el àrea de archivo | Faciliar el manejo y control de los documentos e informacion que se maneja en el Canal. | [13 empty] | 0
3. Controlar y verificar la existencia y el buen uso de los activos del Canal con ayuda de medios tecnológicos.
3.1 Contratar el software FOM Plus para que el àrea de almacen se le facilite la identificación de los activos del canal. | Mantener un control de los activos que posee el Canal | [13 empty] | 0
[14 empty] | SUBTOTAL | 310000000 | 310000000 | 0
GG-200.70.02
Versión: 2
Fecha:11/02/2011

## TALENTO HUMANO
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | Talento Humano | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Profesional Universitario talento Humano
Objetivo General | Establecer las políticas y practicas de gestión humana a aplicar por la entidad, las cuales deben incorporar las principios de justicia, equidad, y transparencia al realizar los procedimientos de selección y vinculación, administración y desarrollo, evaluación del desempeño y desvinculación de personal.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
Objetivo General: Implementación de Estudio Técnico de reestructuración y modernización del Canal Regional Telecaribe y establecer acciones de capacitación para contrato.
1.1 Actualización de estudio técnico de Modernización presentado al Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP. | Modernización de la estructura de la planta de personal de Telecaribe. | [12 empty] | Comunicación con ajustes a DAPF. | 0 |  |  |  |  | Profesional Universitario grado 13. Oficina de Talento Humano
1.2 Gestión de viabilidad de estudio técnico de modernización ante el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, Ministerio de Comunicaciones como cabeza del sector, y Presidencia de la República para aprobación de la nueva estructura y planta de personal del Canal. | [13 empty] | Decretos que establecen la nueva estructura y planta de personal de Telecaribe Ltda., expedidos por Presidencia de la República. | 0 |  |  |  |  | Gerente con apoyo de Secretario General, Profesional Universitario de Talento Humano
1.2 Realizar estudios Previos y gestionar contratación de una firma Asesora para la implementación de la nueva estructura y planta de personal de Telecaribe Ltda. | [13 empty] | Contrato en ejecución de firma Asesora para implementación de la nueva estructura y Planta de Personal de Telecaribe. | 20000000 | 20000000 |  |  |  | Secretaría General - Profesional Universitario grado 13. Oficina de Talento Humano
1.4 Adopción por parte de la JAR, de la nueva estructura y planta de cargos del Canal Regional Telecaribe Ltda. | Contar con el personal idóneo para el desarrollo de las actividades propias del cargo a desempeñar en la entidad. | [12 empty] | Actos Administrativos de JAR. | 0 |  |  |  |  | Gerente con apoyo de Secretario General, Profesional Universitario de Talento Humano
1.5 Puesta en marcha de la estructura y planta de cargos adoptados por la JAR. | [13 empty] | Nombramientos, otro sí para contratos de trabajos de trabajadores oficiales, entre otros. | 0 |  |  |  |  | Gerente con apoyo de Secretario General, Profesional Universitario de Talento Humano
2.1 Realizar capacitación y gestionar certificación de los servidores del Canal como Ciudadanos Digital | Personal con formación en el uso de nuevas tecnologías | [12 empty] | Registro de asistencia a Capacitación | 0 |  |  |  |  | Profesional Universitario de Talento Humano
2.2 Realizar capacitación y gestionar certificación de los servidores del Canal como Ciudadanos Digital | Certificación de servidores como ciudadanos digitales | [12 empty] | Certificados emitidos por ente certificador | 0 |  |  |  |  | Profesional universitario de talento Humano, Tecnólogo de sistemas
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014

## PLANEACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | Planeación | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Jefe Oficina de Planeación
Objetivo General | Asesorar, evaluar y hacer seguimiento de las políticas, planes, programas índices institucionales, con el fin de establecer estadísticas, proyecciones, factibilidades, acciones y promoviendo el sistema integral de gestión de la entidad
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
1 .Liderar el fortalecimiento de la cultura de calidad en la entidad, aplicando acciones que permitan el mejoramiento continuo del sistema de gestión
1.1 Revisar la documentación del SGC para su actualización y aplicación de mejora continua del SGC | Revisar el 100% de la documentación del Sistema para incorporar el mejoramiento continuo en cada uno de los procesos | [12 empty] | Actas de revisión y 100% y Documentación actualizada | 0 |  |  |  |  | Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad
1.2 Realizar seguimiento a las acciones preventivas, correctivas y de mejora del sistema | Subsanar el 100% de las no conformidades, acciones, correctivas, preventivas y de mejora que se sucedan dentro de la | [13 empty] | 0 |  |  |  |  | Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad - Gerente del canal
1.3 Formación del equipo de Auditor Interno. | Preparar al equipo auditor para afrontar el proceso de renovación de la certificación del SGC del Canal. | [12 empty] | Realización de por lo menos 2 capacitaciones en temas de calidad | 14000000 | 14000000 |  |  |  | Gerencia de Calidad, Talento Humano
1.4 Sensibilización de la planta y contratistas sobre el proceso de re certificación del Canal | Comprometer a todo el personal del canal con el compromisos de mantener y fortalecer el sistema de gestión de calidad y sus ventajas. | [12 empty] | Resgistros de socialización | 0 |  |  |  |  | Gerencia de Calidad, Talento Humano
1.5 Dar cumplimiento al plan de auditoria interna de calidad y programar visita de revisión del sistema por parte del ente certificador | Mantener el Sistema de Gestión Calidad del en las Normas NTCGP:1000-2009 e ISO 9001:2008 y propiciar la mejora continua de los procesos. | [12 empty] | Informe de Auditoria, contrato | 6000000 | 6000000 |  |  |  | Gerente de Calidad
2 . Supervisión de los planes, programas y proyectos de la entidad
2.1 Elaboración del cronograma seguimiento | Realizar seguimiento de los planes de Desarrollo, plan de Acción y plan de Inversión ANTV, plan anticorrupción. | [12 empty] | Informe de seguimiento | [5 empty] | Gerencia de Calidad - Coordinador de Calidad
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014

## CONTROL INTERNO
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | Control Interno | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Jefe Oficina de Control interno
Objetivo General | Verificar la sostenibilidad del Sistema de Control Interno en Telecaribe Ltda., contribuyendo al fortalecimiento de los principios de AUTOCONTROL, AUTOGESTIÓN Y AUTORREGULACIÓN, en la concientización del personal de la entidad para el desarrollo de la televisión pública regional, buscando garantizar la calidad en la prestación del servicio y satisfacción a nuestros clientes internos y externos, y partes interesadas.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR DE EFICACIA y EFECTIVIDAD | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
Objetivo Específico : 1. Fomentar la cultura del control interno en Telecaribe y fortalecer el autocontrol, como instrumento de calidad en el servicio y gestión Pública.
1.1 Diseñar una campaña o estrategias de promoción de los principios de Autocontrol en la Entidad. | Apropiación de los conceptos por parte de los funcionarios, reflejadas en la mejora del resultado de la evaluación anual de MECI, con respecto a la realizada en el 2013 | [12 empty] | Documento aprobado por la Gerencia | 0 |  |  |  |  | Oficina de Control Interno, Comunicaciones y Servidores Públicos
1.2 Adoptar e implementar la campaña de Autocontrol. | [13 empty] | Documento adoptado y divulgado en la entidad | 0
Objetivo Específico : 2. Evaluar, medir, acompañar, asesorar en forma selectiva e independiente el Sistema de Control Interno de Telecaribe.
2.1 Realizar auditorías internas de manera aleatoria a los procesos de Telecaribe. Ver Plan Anual de Auditoría Formato GI-230.70.04. | Contribuir a la mejora en la efectividad de los controles aplicados en los procesos. | [12 empty] | Informes entregados | 0 |  |  |  |  | Oficina de Control Interno
2.2 Realizar auditorías internas de calidad al SGC-MECI, y evaluaciones independientes del Sistema de Control Interno MECI. Ver Plan Anual de Auditoría Formato GI-230.70.04 | Contribuir al mantenimiento y efectividad del Modelo Estándar de Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad. | [12 empty] | Informes entregados | 0 |  |  |  |  | Oficina de Control Interno
Objetivo Específico : 3. Realizar seguimiento a los planes de acción y de mejoramiento resultantes de las auditorías practicadas por la Contraloría General de la República, entes de control, Plan de Desarrollo y recomendaciones de la Oficina de Control Interno.
3.1 Realizar seguimientos a los planes de mejoramiento y planes de acción de Telecaribe. Ver Plan Anual de Auditoría Formato GI-230.70.04. | Contribuir al cumplimiento de objetivos planeados por la entidad. | [12 empty] | Informes entregados | 0 |  |  |  |  | Oficina de Control Interno
3.2 Realizar seguimiento a los mapas de riesgos. Ver Plan Anual de Auditoría Formato GI-230.70.04 | Contribuir a la mitigación y disminución de las situaciones de riesgos en la entidad. | [12 empty] | Informes entregados | 0 |  |  |  |  | Oficina de Control Interno
3.3 Realizar seguimiento a la eficacia de las acciones correctivas, preventivas y de mejora del S.G.C. Ver Plan Anual de Auditoría Formato GI-230.70.04 | Contribuir al mejoramiento continuo del SGC. | [12 empty] | Informes entregados | 0 |  |  |  |  | Oficina de Control Interno
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014

## TEC. INORMACIÓN
PLAN DE ACCIÓN 2014
Proceso Responsable | Gestión de Tecnología de la Información | [5 empty] | Fecha elaboración | [6 empty] | 2014-01-30 |  | Fecha Aprobación | 2014-10-24 |  | Responsable | Tecnólogo grado 14
Objetivo General | Determinar, implementar y mantener la infraestructura tecnologica,informatica y de comunicaciones del Canal para facilitar el cumplimiento de los objetivos misionales con los estándares de calidad.
OPERACIÓN Y/O DEMANDA DE OPERACIONES (PROYECTOS) | META | TIEMPO | [11 empty] | INDICADOR | COSTO | FUENTES DE FINANCIACIÓN |  |  | SEGUIMIENTO | RESPONSABLE (S)
|  | E | F | M | A | M | J | J | A | S | O | N | D |  |  | TELECARIBE | FONTV | SOCIOS
Objetivo Específico No.1: Garantizar técnicamente la implementación de los sistemas de información acorde a las necesidades
1.1 Implementar el Modulo Programación y Pauta | Implementación del modulo de programación y pauta, para poder hacer el proceso de facturación en un solo sistema(Fomplus) para poder implementar nuevas herramientas de consulta que permitan llevar u control estricto sobre ventas y otros elementos | [12 empty] | Modulo implementado | 0 | 0 |  |  |  | Tecnología- Secretaria General - Financiera
1.2 Implementación del Módulo de Almacén y Compras | Realizar el proceso de implementación del modulo Almacén y Compras, para que quede todo en un solo sistema y dejar el sistema SIS2000 y que las operaciones nos queden en línea | [12 empty] | Modulo implementado | [5 empty] | Tecnología- Secretaria General - Financiera
1.3 Implementación del Modulo de Comercialización | Realizar el proceso de implementación del modulo de comercialización, con el fin de que se puedan unificar los sistemas de información y poder realizar trazabilidad a los procesos de cotizaciones y ventas y llevar estadísticas reales sobre estos procesos para que se conviertan en una verdadera herramienta gerencial para la toma de decisiones | [12 empty] | Modulo implementado | [5 empty] | Tecnología - Secretaria General
1.5 Adquisición del licenciamiento del software de Gestión Documental | Implementar herramientas que ayuden a disminuir el consumo de papel y dar la aplicación a la circular 004 de 2012, y lograr el proceso de digitalización del canal en cuanto a la trazabilidad y control de documentos | [12 empty] | Solicitud, Cotización, Verificación, escogencia y adquisición | 100000000 | 100000000
Objetivo Específico No.2: Implementar los esquemas de seguridad informática para respaldo de la información en tiempo real y para brindar una mayor protección a los datos del canal.
2.1 Renovación del contrato del hostign del portal(VPS) con Lia Solutions | Continuar con el servicio de alojamiento del portal | [12 empty] | Continuidad del Servicio | 9950000 | 9950000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
2.2 Renovación de Dominios TelecaribeOnline.com y Telecaribe.com.co | Tener activo los dominios para el correcto funcionamiento del portal | [12 empty] | Continuidad del Servicio | 800000 | 800000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
2.3 Renovación de las licencias de Goggle Apps | Realizar la renovación del licenciamiento del servicio de correo electrónico | [12 empty] | Tener el licenciamiento renovado | 14000000 | 14000000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
2.4 Renovación de las licencias De Antivirus | Realizar la renovación del licenciamiento de antivirus corporativo | [12 empty] | Tener el licenciamiento renovado | 1811207 | 1811207 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera | bar: TIEMPO A
2.5 Renovación de las licencias Del Firewall y las listas | Realizar la renovación del licenciamiento del sistema de seguridad perimetral del canal | [12 empty] | Tener el licenciamiento renovado | 4250000 | 4250000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera | bar: TIEMPO A to TIEMPO D
2.6 Renovación contrato de mantenimiento con Fomplus | Realizar la renovación del contrato de mantenimiento del Software Fomplus para darle continuidad al proceso y desarrollo de nuevas funcionalidades especificas bajo esta plataforma | [12 empty] | Tener el Servicio de Mantenimiento renovado | 15000000 | 15000000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
2.7 Renovación del canal de dicado de Columbus com nuestro canal ppal de comunicaciones x internet | Contratar el servicio de canal dedicado para la vigencia del 2014 | [12 empty] | Tener el Servicio de renovado y operativo | 47880000 | 47880000 | bar: TIEMPO A to TIEMPO J
Objetivo Específico No.3: Consolidar los procesos de implementación de herramientas de hardware y de software que permitan optimizar los procesos internos de Canal y mejorar la imagen al exterior de él y tener al día la renovación del licenciamiento requerido para la operatividad de las herramientas adquiridas y vigentes en el canal así como empezara cumplir con las directrices establecidas
3.1 Gestionar la adquisición de los equipos de computo para reemplazar los equipos obsoletos. | Realizar la gestión para la renovación de equipos de computo ya sea por compra o por leasing operativo de arrendamiento puro | [12 empty] | Estudio de Mercado, invitación y adquisición | 75000000 | 75000000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera | bar: TIEMPO M to TIEMPO D
3.2 Mantenimiento Audiovisual del portal y administración de contenidos. | Solicitar la renovación del contrato de mantenimiento del portal, para poder garantizar la actualidad de la información de la programación y los eventos de la región | [12 empty] | Servicio Contratado | 98000000 | 98000000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
3.3 Implementación del Active Director y para la seguridad de la MAM | Se requiere implementar el active director y para mejorar la seguridad de los datos del canal y como parte del proceso de instalación de los flujos de trabajo e la MAM para poder segmentar | [12 empty] | Servicio Contratado e instalado | bar: TIEMPO F to TIEMPO M
3.4 Rediseño del portal web del canal | Dentro del proceso de modernización se requiere modernizar la imagen acorde a nuestra identidad corporativa | [12 empty] | Portal implementado | bar: TIEMPO F to TIEMPO M
3.5 Renovación del Servicio de Streaming | Realizar la renovación del contrato del servicio de streaming para garantizar la continuidad de la plataforma a través de internet para brindar el servicio a pc´s y dispositivos móviles, y contratar el arriendo del equipo dedicado pro parte del proveedor para mejorar la calidad del servicio | [12 empty] | servicio contratado | 27996000 | 27996000 |  |  |  | Tecnología - Secretaria General - Gerencia - Financiera
3.6 Renovación de Impresoras | Por obsolescencia de los equipos | [12 empty] | Estudio de Mercado, invitación y adquisición | 4500000 | 4500000
3.7 Adecuaciones CCTV | Terminar tema de infraestructura tecnológica y de seguridad | [12 empty] | Estudio de Mercado, invitación y adquisición | 408000000 | 408000000
3.8 Adecuaciones Detección Incendio
3.9 Adecuaciones Control de Acceso
3.10 Adecuaciones Intrusión
3.11 Integración de Sistemas
3.12 Proyecto SOY DIGITAL 2014 | Emisión y producción de spot y programas para el mintic | [12 empty] | Programas emitidos | 121000000 |  |  | 121000000 | bar: TIEMPO J to TIEMPO D
GG-200.70.02
Versión: 3
Fecha:05/10/2014